## Tareas
Planificacion
Procesos | Detalle | Encargado | Observación
Limpieza de data set y preparación del mismo para su uso predictivo | - Limpieza de variables y documentación del proceso. El resultado de cada proceso debe dar como resultado una variabla denominda "NombreVariable_Clean" - De ser necesario, se debe definir la manera y proceso de recodificar la variable para su uso predictivo | Néstor M. | -
|  | Horacio S. | rooms , floor, Columnas de geo
|  | Camila P. | surface_total_in_m2, surface_covered_in_m2, price_usd_per_m2 , price_usd_per_m2, expenses
|  | Diego L. | place_name, place_with_parent_names, state_name
|  | Franco P. | price, currency, price_aprox_local_currency, price_aprox_usd
Confección de Notebook | Unificación de procesos, confección y presentación de la Notebook entregable | Néstor M.
Análisis descriptivo | Generación de estadísticas descriptivas del data set final
Confección del informe | Generación del reporte entregable: i) Introducción; ii) Estado de situación ante y despues del proceso de limpieza; iii) Estadísticas descriptivas; iv) Variables para el modelo predictivo
Presentación del informe | Envío de los archivos entregables y presentación de los resultados
Repo | https://github.com/Hacho55/DataScience_Grp5.git

## GANTT
GANTT | [13 empty] | Referencias
Procesos | Deadline | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2020-05-17 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | ---------- | Proceso
Limpieza de data set | 2020-05-13 | 2020-05-09: ----------; 2020-05-10: ----------; 2020-05-11: ----------; 2020-05-12: ----------; 2020-05-13: R | R | Revisión grupal
Confección de Notebook | 2020-05-16 | 2020-05-13: ----------; 2020-05-14: ----------; 2020-05-15: ----------; 2020-05-16: R |  | Entrega final
Análisis descriptivo | 2020-05-16 | 2020-05-13: ----------; 2020-05-14: ----------; 2020-05-15: ----------; 2020-05-16: R
Confección del informe | 2020-05-19 | 2020-05-16: ----------; 2020-05-17: ----------; 2020-05-18: ----------; 2020-05-19: R
Presentación del informe | 2020-05-19 | 2020-05-16: ----------; 2020-05-17: ----------; 2020-05-18: ----------; 2020-05-19: R